교육용 가상 문서 · 07A 기준본(비교용, Claude 출력 아님) · 04단계 수정 뒤의 모습

# 월간 보고 — 행사 안내문 준비 (가상 독서모임)

보고 대상: 운영 책임자 · 보고 목적: 이번 달 진행 상황과 결정이 필요한 일 공유 · 근거: 회의록 5건

## 1. 이번 달 한 줄 요약

안내문 제목·소제목과 초안 작성은 마쳤고, 발송일·장소·사진 사용 여부는 아직 확인 단계입니다. [02_문안검토.md · B1–B3; 05_상태확인.md · E1–E3]

## 2. 마친 일

| 내용 | 상태 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 안내문 제목 확정 — 함께 읽는 오후 | 완료 | 02_문안검토.md · B1 |
| 소제목 확정 — 무엇을 하나요 / 어떻게 참여하나요 | 완료 | 02_문안검토.md · B2 |
| 안내문 초안 작성 완료 | 완료 | 02_문안검토.md · B3; 05_상태확인.md · E1 |

## 3. 진행 중인 일

| 내용 | 담당 역할 | 기한 | 상태 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 안내문 초안 검토 | 검토역할 | 확인 필요 | 진행 중 | 02_문안검토.md · B3; 05_상태확인.md · E1 |
| 장소 후보 확인 | 진행역할 | 확인 필요 | 진행 중 | 03_일정메모_A.md · C2 |

## 4. 결정이 필요한 일

| 결정할 내용 | 현재 기록 | 지금 무엇이 막고 있는지 | 상태 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 안내 발송일 | 3주차 화요일 / 3주차 수요일 | 두 기록이 다르고 최종 승인 기록이 없음 | 확인 필요 | 03_일정메모_A.md · C1; 04_일정메모_B.md · D1; 05_상태확인.md · E3 |
| 사진 사용 여부 | 미확인, 조사 담당·기한 없음 | 조사 담당 역할과 기한이 정해지지 않음 | 확인 필요 | 04_일정메모_B.md · D2–D3 |
| 참여 인원·예산 | 미정 | 기록이 없어 규모를 정할 수 없음 | 확인 필요 | 05_상태확인.md · E2 |

## 5. 다음 달로 넘기는 일

| 내용 | 이유 | 상태 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사진 사용 가능 여부 조사 | 담당 역할과 기한이 기록되지 않아 먼저 정해야 함 | 확인 필요 | 04_일정메모_B.md · D3 |

읽은 회의록: 01_시작회의 / 02_문안검토 / 03_일정메모_A / 04_일정메모_B / 05_상태확인 · 총 5개.

교육용 가상 자료를 바탕으로 작성한 초안입니다. 최종 판단은 원문과 대조하여 확인하세요.