교육용 가상 문서 · 실제 기관의 보고서가 아닙니다 · 04 단원 06단계 기준본(비교용, Claude 출력 아님)

# 검토보고서 — 행사 안내문 준비 현황과 결정 요청

가상 독서모임 / 작성 역할: 편집역할(가상) / 보고 대상: 운영 책임자(가상) / 근거: 회의록 01~05 (5건)

## §1. 요약

추진 배경 — 작은 독서모임 행사를 알리는 안내문을 준비하고 있습니다. (01_시작회의.md · A1)

현재 상태 — 제목과 소제목은 확정되었고 초안 작성은 완료되었으며 검토가 진행 중입니다. (02_문안검토.md · B1–B3; 05_상태확인.md · E1)

요청 사항 — 안내 발송일이 두 기록(3주차 화요일 / 수요일)으로 다르고 최종 승인 기록이 없어 결정이 필요합니다. 장소, 사진 사용 여부, 참여 인원과 예산도 미정입니다. (03_일정메모_A.md · C1–C2; 04_일정메모_B.md · D1–D3; 05_상태확인.md · E2–E3)

## §2. 현황 및 문제점

현황 — 안내문 제목 “함께 읽는 오후”, 소제목 “무엇을 하나요 / 어떻게 참여하나요”가 확정되었고, 편집역할이 초안 작성을 완료했습니다. 검토역할이 초안을 확인 중입니다. (02_문안검토.md · B1–B3; 05_상태확인.md · E1)

문제점 1 — 안내 발송 예정일이 일정 메모 A에는 3주차 화요일, 일정 메모 B에는 3주차 수요일로 적혀 있고, 어느 쪽도 확정 표시가 없으며 최종 승인 기록이 없습니다. (03_일정메모_A.md · C1; 04_일정메모_B.md · D1; 05_상태확인.md · E3)

문제점 2 — 장소는 진행역할이 후보를 확인 중이며 선정되지 않았고, 확인 완료 기한이 기록되지 않았습니다. (03_일정메모_A.md · C2)

문제점 3 — 사진 사용 가능 여부가 확인되지 않았고, 조사 담당 역할과 기한이 기록되지 않았습니다. (04_일정메모_B.md · D2–D3)

문제점 4 — 참여 인원과 예산이 정해지지 않았습니다. (05_상태확인.md · E2)

## §3. 개선 방안

기록된 진행 방식 — 안내문은 행사 소개와 참여 방법을 담는 방향으로 검토합니다. 검토역할이 초안을 확인합니다. 사진 사용 가능 여부는 조사하기로 했습니다. (01_시작회의.md · A3; 02_문안검토.md · B3; 04_일정메모_B.md · D3)

결정 요청 — ① 안내 발송일(화요일 / 수요일 중 확정) ② 장소 ③ 사진 조사의 담당 역할과 기한 ④ 참여 인원과 예산. 이 보고서는 회의록에 없는 대안이나 권고를 제안하지 않습니다. (근거: §2의 각 항목)

## §4. 추진 일정

| 항목 | 기록된 일정 | 상태 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 안내 발송 | 3주차 화요일 / 3주차 수요일 | 미확정 · 최종 승인 없음 | 03_일정메모_A.md · C1; 04_일정메모_B.md · D1; 05_상태확인.md · E3 |
| 초안 검토 | 기한 기록 없음 | 진행 중 | 02_문안검토.md · B3; 05_상태확인.md · E1 |
| 장소 확인 | 완료 기한 기록 없음 | 진행 중 | 03_일정메모_A.md · C2 |
| 사진 사용 여부 조사 | 담당·기한 기록 없음 | 예정 | 04_일정메모_B.md · D3 |

## §5. 기대효과

근거 자료 없음 — 회의록 5건에는 기대효과에 해당하는 수치나 서술이 없습니다. 이 항목은 확인 필요로 두고 비웁니다. 수치가 필요하면 별도 자료를 근거로 추가하되, 어느 파일의 어느 상태(예: 기대효과지표_실습본.xlsx · 원본 E9=7.5)를 썼는지 함께 적습니다.

## §6. 위험요인 및 대응

| 위험요인 | 무엇이 걸리나 | 기록된 대응 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발송일 미확정 | 안내문 발송 시점을 정할 수 없음 | 없음 — §3 결정 요청 ① | 03_일정메모_A.md · C1; 04_일정메모_B.md · D1; 05_상태확인.md · E3 |
| 사진 사용 여부 미확인 | 안내문 구성이 확정되지 않음 | 조사하기로 함(담당·기한 미정) | 04_일정메모_B.md · D2–D3 |
| 참여 인원·예산 미정 | 장소·자료 준비 규모를 정할 수 없음 | 없음 — §3 결정 요청 ④ | 05_상태확인.md · E2 |

근거 선택 메모 — 새_회의록.md는 “행사 안내문과 별개”의 자료꾸러미 배포 작업이므로(새_회의록.md · T1) 이 보고서의 근거에서 제외했습니다.

데이터 고지 — 본 문서는 생성형 AI 활용 교육 실습용으로 작성한 가상 자료입니다. 실제 기관의 보고서·양식·일정과 무관합니다.